## Sayfa1
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇAYIRBAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI
AYLAR | GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR |  | SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR | HEDEF KİTLE |  | İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER
EKİM | ►Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele hizmetleri il eylem planı doğrultusunda 2014/20 sayılı genelgesi kapsamında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul müdahale ekibi üyelerinin seçimi ve ilgili genelgenin görüşülmesi |  | Okul Yönetimi | Öğretmenler |  | Okul Yönetimi Öğretmenler Aileler
| ►Eylem planı doğrultusunda görev paylaşımının yapılması ve okul müdahale ekibinin görevlerinin yazı karşılığında kendilerine bildirilmesi (2014/20 nolu genelge) |  | Okul Yönetimi | Öğretmenler |  | Okul Yönetimi Öğretmenler Aileler
| ►Okul müdahale ekibinde olmayan öğretmenlere, genelgede geçen görevleriyle ilgili bilgilendirmenin yapılması ►Yapılacak çalışmalarla okul politikasının oluşturulması ve benimsenmesi |  | Okul Yönetimi | Öğretmenler |  | Okul Yönetimi Öğretmenler Aileler
| ► İl eylem planı incelenerek eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul eylem planının hazırlanması ve okulun internet sitesine konulması |  | Okul Yönetimi |  |  | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RAM Müdürlüğü
KASIM | ►Eğitim ortamında 'Biz Bilincini' geliştirecek faaliyetlerin düzenlenmesi. ( Toplantı- yemek vb. ) |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi | Öğretmenler |  | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
| ► Okullarda madde bağımlılığı, risklerden korunma ve şiddetin önlenmesine yönelik, tüm personel ile toplantı yapılarak; önlenmesi hakkında bilgilendirme yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi | Tüm Okul Personeli |  | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehber Öğretmen Öğretmenler
| ►Öğrencileri uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığından korumak amacıyla, ailelerin tam katılımını sağlayarak '0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı' kapsamında okul eylem planı hakkında bilgilendirimesi |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Aileler |  | Okul Yönetimi Rehber Öğretmen Öğretmenler
ARALIK | ►Zararlı maddeler ve korunma yolları ile Çocuk İhmal ve İstismarı konularında öğrenci ve aileleri bilgilendirme çalışması yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Ekibi Öğretmenler | Aileler Öğrenciler |  | Sağlık Kuruluşları İl-İlçe Emniyet Müdürlüğü Rehber Öğretmen Öğretmenler
| ►Riskli durumlar karşısında bireylerin başvurabilecekleri ve yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirme yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler Aileler |  | İl/ilçe sağlık kurumu Sağlık personeli Rehber Öğretmen Öğretmenler
| ►Uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve azaltılması konusunda öğrencilerin başvuru yapabilecekleri ortam sağlanması (İstek-Şikayet Kutusu, Elektronik Mesaj vb. ) |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl-İlçe Emniyet Müdürlüğü
| ►Yapılan çalışmaların, okul krize müdahale ekibi tarafından değerlendirilerek aralık dönem raporunun hazırlanması ve RAM nin internet sitesi adresinde ilgili formların doldurularak gönderilmesi |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi |  |  | İl – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
OCAK | ► Okul içi- dışı risk gruplarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ve birimlerin günlük, haftalık, aylık denetimlerinin sağlanması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Okul Yönetimi Rehber Öğretmen Öğretmenler İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
| ► Okullarda madde bağımlılığı ve şiddet konularında olay olması halinde İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi verilmesi.( yıl boyunca) |  | Okul Yönetimi | Öğrenciler |  | İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RAM Müdürlüğü
| ►Risk altındaki öğrencilerin, evlerine ziyaretlerin yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Risk Grubundaki Öğrenciler Aileler |  | Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler
| ►Öğrencilere, tatili ve boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendirmeyle ilgili bilgilendirme yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Öğretmenler
ŞUBAT | ►İletişim Becerileri konusunda bilgilendirme yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibii Öğretmenler | Öğrenciler |  | Rehber Öğretmen
| ► Karar verme, sorumluluk alma ve özgüven becerisinin kazandırılmasına yönelik bilgilendirme yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Öğretmenler Rehber Öğretmen
| ►Öfke kontrolü becerisinin kazandırılmasına yönelik bilgilendirme yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | RAM- İl-İlçe Krize Müdahale Ekibi Rehber Öğretmen
| ►Okul ortamını değerlendirme anketinin uygulanması, Okul ortamını değerlendirme anketinin değerlendirmesi ve uygulama sonucuna göre gerekli tedbirlerin alınması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Okul Yönetimi Rehber Öğretmen Öğretmenler
MART | ►Öğrencilerin gelişim özellikleri ve ergenlik dönemi hakkında ialelerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Aileler Öğrenciler |  | İl/ilçe sağlık kurumu- Sağlık personeli Rehber Öğretmen Öğretmenler
| ►Değerler Eğitimi verilmesi ( Yıl Boyunca) ►Ailelere yönelik "Anne Baba Tutumları ve Aile İçi İletişim " konularında bilgilendirmelerin yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler Aileler |  | Öğretmenler Rehber Öğretmen
| ►Çatışma Çözme Becerileri , stresle başa çıkma hakkında bilgilendirme yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler Öğretmenler Veliler |  | Rehber Öğretmen RAM İl-İlçe Krize Müdahale Ekibi
| ►Akran ilişkileri geliştirme becerisi ve akran baskısına karşı koyma becerisinin kazandırılmasına yönelik faaliyet yapılması (drama, tiyatro, seminer vb.) |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Öğretmenler Rehber Öğretmen
NİSAN | Öğretmenler tarafından hazırlanan eğitim ortamlarında kullanılan yazılı ve görsel araçlarda sağlığa zararlı maddelerin adı ve resimlerinin bulunmaması için çalışmalar yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Öğretmenler Rehber Öğretmen
| Eğitim binalarının kapalı alanlarında tütün ürünlerine benzeyecek ürünler ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin veya satışının engellenmesi |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Öğretmenler Rehber Öğretmen
| Risk grubunda olan öğrencilerin tespit edilip ailesi ile işbirliği yapılması, okula devamının sağlanması ve okul başarısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması. |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Öğretmenler Rehber Öğretmen
| ►Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi |  |  | Öğretmenler
MAYIS | ►Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul krize müdahale ekibinin mayıs dönem raporunu hazırlaması. |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler |  |  | İl – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
| Hazırlanan Mayıs ayı dönem raporunun Rehberlik Araştırma Merkezi'nin internet sitesi adresinde ilgili formların doldurularak gönderilmesi. Gönderilen raporun imzalanıp okulda muhafaza edilmesi. |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler |  |  | İl – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
HAZİRAN | ►Öğrencilere, tatili faydalı şekilde değerlendirmeyle ilgili bilgilendirme yapılması. |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Öğretmenler
| ►Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik, yıl sonu genel değerlendirme toplantısının yapılması ve gelecek yıl için gerekli tedbirlerin alınması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Öğrenciler |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler
| ►Okul alışverişlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme çalışması yapılması |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler | Aileler Öğrenciler |  | Okul Yönetimi Okul Çalışma Ekibi Öğretmenler
| Merve AHİ Matematik Öğretmeni | Ayşegül GÜMÜŞ Türkçe Öğretmeni |  |  | Ramazan UZUNBOY Müdür Yardımcısı
Hasan KILIÇ Okul Müdürü